## Activitati
Diagrama Gantt | [28 empty] | 780 |  | 540 | 520 | 500
ETAPE |  | Activitati / Subactivitati | [25 empty] | Echipa de cecetare / proiectare
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Conducator | Luni | S.med | Echipă | Luni | S.med | Buget/act | Buget / produs
I | 1 | Analiza proceselor ce vor fi simulate in cadrul proiectului | [31 empty] | 42460
| 1.1. | Modelare virtuală pentru: repere / subansamble / ansamblu | [24 empty] | 1 | 3 | 780 | 3 | 3 | 500 | 6840 | bar: 1 to 3
| 1.2. | Simulare solicitări | [24 empty] | 1 | 3 | 780 | 3 | 3 | 500 | 6840 | bar: 4 to 6
| 1.3. | Optimizare | [24 empty] | 1 | 3 | 780 | 3 | 3 | 540 | 7200 | bar: 7 to 9
| 1.4 | Documentația de execuție | [24 empty] | 1 | 4 | 780 | 2 | 4 | 500 | 7120 | bar: 10 to 13
| 1.5 | Stabilire toleranţe dimensionale şi abateri de formă şi poziţie | [24 empty] | 1 | 1 | 780 | 2 | 1 | 500 | 1780 | bar: 10
| 1.6 | Proiectare tehnologică (semifabricate, succesiune operații, mașini, regimuri, SDV-uri) | [24 empty] | 1 | 4 | 780 | 3 | 4 | 500 | 9120 | bar: 8 to 11
| 1.7 | Simulare, optimizare procese tehnologice (turnare, injecție, sudare, extrudare…) | [24 empty] | 1 | 2 | 780 | 2 | 2 | 500 | 3560 | bar: 9 to 10
| 1.8. | Modelarea virtuala pentru componentele liniei de fabricatie a mobilelor electrice (linia de montaj motoare, linia de subansamble electrice si de comanda, linia de decapare, vopsire si uscare, linia de montaj vehicule, magazii, depozite, zone de stocare, ateliere de deservire a productiei si pentru intreaga linie de fabricatie) | [24 empty] | 1 | 4 | 800 | 6 | 3 | 581 | 13658 | 61899 | bar: 4 to 12
| 1.9. | Simularea proceselor desfasurate in componentele liniei de fabricatie a mobilelor electrice | [24 empty] | 1 | 3 | 800 | 4 | 3 | 581 | 9372 | bar: 4 to 12
| 1.10. | Analiza pe model a proceselor ce au loc in cadrul componentelor liniei de fabricatie a mobilelor electrice si eventuale propuneri de imbunatatiri | [24 empty] | 1 | 3 | 800 | 2 | 7 | 581 | 10534 | bar: 7 to 13
| 1.11. | Modelarea virtuala pentru alte instalatii si linii de fabricatie industriale (linii automatizate si robotizate de prelucrari mecanice, de asamblare , de stocare produse si/materiale, de transfer piese si/sau materiale, de tratamente termice, de tratamente chimice, de vopsire, de sudare, de paletizare/depaletizare si pentru procese speciale/particulare din industria automotive (amplasare cablaje, testari parametri, inscriptionari, depuneri mastic, insertii etc.)) | [24 empty] | 1 | 6 | 800 | 2 | 10 | 581 | 16420 | bar: 1 to 4; 14 to 23
| 1.12. | Simularea proceselor desfasurate in alte instalatii si linii de fabricatie industriale din domeniul industriei automotive | [24 empty] | 1 | 4 | 800 | 3 | 5 | 581 | 11915 | bar: 1 to 4; 14 to 23
| 2 | Modelarea mediului virtual folosind atat prototipuri virtuale cat si tehnici "augmented reality" | [31 empty] | 0
| 2.1. | Modelare mediu virtual
| 2.2. | Mixare mediu virtual / augmented reality | 8: Avitech; 13: ?; 14: ?; 15: ?
II | 3 | Definirea interactiunilor user-mediu virtual | [31 empty] | 0
| 3.1. | Definire interactiuni pentru analiza functionalitatii si ergonomiei
| 3.2. | Definire interactiuni virtuale pentru analiza si simularea operatiilor de mentenanta | 8: Avitech; 13: ?; 14: ?; 15: ?
| 4 | Constituirea bazelor de date necesare modelarii proceselor industriale si din transporturi | [31 empty] | 9120
| 4.1. | tipuri de intersectii (geometrie, nr. benzi, restrictii etc) din perspective tramei stradale; | [24 empty] | 1 | 2 | 780 | 3 | 2 | 500 | 4560 | bar: 2 to 3
| 4.2. | corelatii si influente la nivelul parametrilor principali ai traficului rutier cu geometria intersectiilor, structura fluxului de trafic si transportul public; | [24 empty] | 1 | 2 | 780 | 3 | 2 | 500 | 4560 | bar: 5 to 6
| 4.3. | Realizarea unei baze de date cu produsele realizate la Activitatea 1, cu solutiile propuse si, eventual, cu demo-uri. | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 2 | 2 | 581 | 3124 | 3124 | bar: 21 to 22
III | 5 | Dezvoltarea de modele matematice pentru planuri de semaforizare tip ciclu fix, respectiv ciclu adaptiv | [31 empty] | 9480
| 5.1. | modelari matematice privind optimizarea circulatei in cazul utilizarii planurilor de semnal pentru semaforizare ciclu fix; | [24 empty] | 1 | 2 | 780 | 3 | 2 | 540 | 4800 | bar: 8 to 9
| 5.2. | modelari matematice privind optimizarea circulatei in cazul utilizarii planurilor de semnal la nivel adaptiv | [24 empty] | 1 | 2 | 780 | 3 | 2 | 520 | 4680 | bar: 10 to 11
| 6 | Alinierea standardelor de proiectare destinate intersectiilor semaforizate | [31 empty] | 3560
| 6.1. | analiza standardelor actuale la nivel national si international | [24 empty] | 1 | 1 | 780 | 2 | 1 | 500 | 1780 | bar: 12
| 6.2. | propuneri de norme tehnice utile alinierii unor standarde nationale cu cele corespunzatoare la nivel international | [24 empty] | 1 | 1 | 780 | 2 | 1 | 500 | 1780 | bar: 13
| 6.3. | [26 empty] | 0 | 780 |  | 0 | 500 | 0
IV | 7 | Dezvoltarea aplicatiilor privind verificarea nivelului de serviciu, generarea timpilor de semaforizare destinati proiectarii traficului in intersectiile semaforizate si solutiilor de baza ITS | [31 empty] | 10380
| 7.1. | conceperea, proiectarea si realizarea modulului privind nivelul de serviciu; | [24 empty] | 1 | 1 | 780 | 2 | 1 | 540 | 1860 | bar: 10
| 7.2. | conceperea, proiectarea si realizarea modulului privind generarea timpilor de semaforizare | [24 empty] | 1 | 2 | 780 | 2 | 2 | 540 | 3720 | bar: 11 to 12
| 7.3. | realizarea unei aplicatii de tip ITS pentru evaluarea circulatiei rutiere la nivelul unei intersectii | [24 empty] | 1 | 2 | 780 | 3 | 2 | 540 | 4800 | bar: 13 to 14
V | 8 | Alte activitati: achizitie de servicii de consultanta in domeniul inovarii si servicii de sprijinire a inovarii
| 8.1. | Studiul produselor software achizitionate si al proceselor tehnologice ce intervin in fabricatie | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9977 | bar: 1 to 2
| 8.2. | Stagii de instruire a unor membri ai proiectelor din pol beneficiare pentru familiarizarea cu SFF, platforma virtuala, soft-urile specifice | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 2 | 581 | 1962 | bar: 22 to 23
| 8.3. | Cursuri sau stagii de instruire a personalului angajat la firme, a studentilor de la alte facultati sau elevilor pentru familiarizarea cu tehnologia noua (SFF, platforma virtuala, soft-uri specifice) | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 3 | 581 | 2543 | bar: 22 to 24
| 8.4. | Realizarea de capitole de cursuri si platforme de laborator noi pentru discipline corespunzatoare la UCV pe baza noilor tehnologii utilizate in cadrul polului | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 3 | 581 | 2543 | bar: 22 to 24
| 8.5. | Utilizarea platformei virtuale in proiecte in derulare sau pentru propuneri de proiecte noi (eventual comune) ale unor institute sau centre de cercetare | [24 empty] | 1 | 1 | 585 | 1 | 2 | 581 | 1747 | bar: 13; 24
| 8.6. | Elaborarea si sustinerea la conferinte de profil si publicarea in jurnale a 4 lucrari stiintifice legate de activitatea de cercetare de la proiect | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 6; 12; 18; 24
| 8.7. | Realizarea unei propuneri de proiect nou in comun cu un alt membru al POLULUI | [24 empty] | 1 | 1 | 601 | 1 | 1 | 581 | 1182 | bar: 13
| 9 | Activitati de informare si publicitate proiect
9.1.
9.2.
9.3.
[31 empty] | Total |  | 150000 | 150000

## Initial
Diagrama Gantt | [28 empty] | 780 |  | 540 | 520 | 500
ETAPE |  | Activitati / Subactivitati | [25 empty] | Echipa de cecetare / proiectare
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Conducator | Luni | S.med | Echipă | Luni | S.med | Buget/act | Buget / produs
I | 1 | Analiza proceselor ce vor fi simulate in cadrul proiectului | [31 empty] | 42460
| 1.1. | Modelare virtuală pentru: repere / subansamble / ansamblu | [24 empty] | 1 | 3 | 780 | 3 | 3 | 500 | 6840 | bar: 1 to 3
| 1.2. | Simulare solicitări | [24 empty] | 1 | 3 | 780 | 3 | 3 | 500 | 6840 | bar: 4 to 6
| 1.3. | Optimizare | [24 empty] | 1 | 3 | 780 | 3 | 3 | 540 | 7200 | bar: 7 to 9
| 1.4 | Documentația de execuție | [24 empty] | 1 | 4 | 780 | 2 | 4 | 500 | 7120 | bar: 10 to 13
| 1.5 | Stabilire toleranţe dimensionale şi abateri de formă şi poziţie | [24 empty] | 1 | 1 | 780 | 2 | 1 | 500 | 1780 | bar: 10
| 1.6 | Proiectare tehnologică (semifabricate, succesiune operații, mașini, regimuri, SDV-uri) | [24 empty] | 1 | 4 | 780 | 3 | 4 | 500 | 9120 | bar: 8 to 11
| 1.7 | Simulare, optimizare procese tehnologice (turnare, injecție, sudare, extrudare…) | [24 empty] | 1 | 2 | 780 | 2 | 2 | 500 | 3560 | bar: 9 to 10
| 1.8. | Modelarea virtuala pentru linia de montaj motoare si simularea procesului | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 2 | 3 | 581 | 4286 | 61334 | bar: 4 to 6
| 1.9. | Modelarea virtuala pentru linia de subansamble electrice si de comanda si simularea procesului | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 3 | 581 | 2543 | bar: 5 to 7
| 1.10. | Modelarea virtuala pentru linia de decapare, vopsire si uscare si simularea procesului | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 3 | 581 | 2543 | bar: 6 to 8
| 1.11. | Modelarea virtuala pentru linia de montaj vehicule si simularea procesului | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 2 | 3 | 581 | 4286 | bar: 7 to 9
| 1.12. | Modelarea virtuala pentru magazii, depozite, zone de stocare si simularea proceselor | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 3 | 581 | 2543 | bar: 8 to 10
| 1.13. | Modelarea virtuala pentru ateliere de deservire a productiei si simulare a proceselor | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 3 | 581 | 2543 | bar: 9 to 11
| 1.14. | Modelarea virtuala pentru intreaga linie de fabricatie si simularea intregului proces | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 2 | 3 | 581 | 4286 | bar: 10 to 12
| 1.15. | Analiza pe model a procesului pentru linia de montaj motoare si eventuale propuneri de imbunatatiri | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 2 | 1 | 581 | 1962 | bar: 7
| 1.16. | Analiza pe model a procesului pentru linia de subansamble electrice si de comanda si eventuale propuneri de imbunatatiri | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 2 | 1 | 581 | 1962 | bar: 8
| 1.17. | Analiza pe model a procesului pentru linia de decapare, vopsire si uscare si eventuale propuneri de imbunatatiri | [24 empty] | 1 | 1 | 585 | 1 | 1 | 581 | 1166 | bar: 9
| 1.18. | Analiza pe model a procesului pentru linia de montaj vehicule si eventuale propuneri de imbunatatiri | [24 empty] | 1 | 1 | 585 | 1 | 1 | 581 | 1166 | bar: 10
| 1.19. | Analiza pe model a procesului pentru magazii, depozite, zone de stocare si eventuale propuneri de imbunatatiri | [24 empty] | 1 | 1 | 585 | 1 | 1 | 581 | 1166 | bar: 11
| 1.20. | Analiza pe model a procesului pentru ateliere de deservire a productiei si eventuale propuneri de imbunatatiri | [24 empty] | 1 | 1 | 585 | 1 | 1 | 581 | 1166 | bar: 12
| 1.21. | Analiza pe model a procesului pentru intreaga linie de fabricatie si eventuale propuneri de imbunatatiri | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 2 | 1 | 581 | 1962 | bar: 13
| 1.22. | Modelarea si simularea unui proces automatizat si robotizat de prelucrari mecanice | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 2 | 3 | 581 | 4286 | bar: 1 to 3
| 1.23. | Modelarea si simularea unui proces automatizat si robotizat de asamblare automata | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 2 | 3 | 581 | 4286 | bar: 2 to 4
| 1.24. | Modelarea si simularea unui proces automatizat si robotizat de stocare produse si/materiale | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 2 | 581 | 1962 | bar: 3 to 4
| 1.25. | Modelarea si simularea unui proces automatizat si robotizat de transfer piese si/sau materiale | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 2 | 581 | 1962 | bar: 14 to 15
| 1.26. | Modelarea si simularea unui proces automatizat si robotizat de tratamente termice | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 2 | 581 | 1962 | bar: 15 to 16
| 1.27. | Modelarea si simularea unui proces automatizat si robotizat de tratamente chimice | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 2 | 581 | 1962 | bar: 16 to 17
| 1.28. | Modelarea si simularea unui proces automatizat si robotizat de vopsire | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 2 | 581 | 1962 | bar: 17 to 18
| 1.29. | Modelarea si simularea unui proces automatizat si robotizat de sudare | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 2 | 581 | 1962 | bar: 18 to 19
| 1.30. | Modelarea si simularea unui proces automatizat si robotizat de paletizare/depaletizare | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 2 | 581 | 1962 | bar: 19 to 20
| 1.31. | Modelarea si simularea unor procese speciale/particulare din industria automotive (amplasare cablaje, testari parametri, inscriptionari, depuneri mastic, insertii etc.) | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 4 | 2 | 581 | 5448 | bar: 20 to 23
| 2 | Modelarea mediului virtual folosind atat prototipuri virtuale cat si tehnici "augmented reality" | [31 empty] | 0
| 2.1. | Modelare mediu virtual
| 2.2. | Mixare mediu virtual / augmented reality | 8: Avitech; 13: ?; 14: ?; 15: ?
II | 3 | Definirea interactiunilor user-mediu virtual | [31 empty] | 0
| 3.1. | Definire interactiuni pentru analiza functionalitatii si ergonomiei
| 3.2. | Definire interactiuni virtuale pentru analiza si simularea operatiilor de mentenanta | 8: Avitech; 13: ?; 14: ?; 15: ?
| 4 | Constituirea bazelor de date necesare modelarii proceselor industriale si din transporturi | [31 empty] | 9120
| 4.1. | tipuri de intersectii (geometrie, nr. benzi, restrictii etc) din perspective tramei stradale; | [24 empty] | 1 | 2 | 780 | 3 | 2 | 500 | 4560 | bar: 2 to 3
| 4.2. | corelatii si influente la nivelul parametrilor principali ai traficului rutier cu geometria intersectiilor, structura fluxului de trafic si transportul public; | [24 empty] | 1 | 2 | 780 | 3 | 2 | 500 | 4560 | bar: 5 to 6
| 4.3. | Realizarea unei baze de date cu produsele realizate la Activitatea 1, cu solutiile propuse si, eventual, cu demo-uri. | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 2 | 2 | 581 | 3124 | 3124 | bar: 21 to 22
III | 5 | Dezvoltarea de modele matematice pentru planuri de semaforizare tip ciclu fix, respectiv ciclu adaptiv | [31 empty] | 9480
| 5.1. | modelari matematice privind optimizarea circulatei in cazul utilizarii planurilor de semnal pentru semaforizare ciclu fix; | [24 empty] | 1 | 2 | 780 | 3 | 2 | 540 | 4800 | bar: 8 to 9
| 5.2. | modelari matematice privind optimizarea circulatei in cazul utilizarii planurilor de semnal la nivel adaptiv | [24 empty] | 1 | 2 | 780 | 3 | 2 | 520 | 4680 | bar: 10 to 11
| 6 | Alinierea standardelor de proiectare destinate intersectiilor semaforizate | [31 empty] | 3560
| 6.1. | analiza standardelor actuale la nivel national si international | [24 empty] | 1 | 1 | 780 | 2 | 1 | 500 | 1780 | bar: 12
| 6.2. | propuneri de norme tehnice utile alinierii unor standarde nationale cu cele corespunzatoare la nivel international | [24 empty] | 1 | 1 | 780 | 2 | 1 | 500 | 1780 | bar: 13
| 6.3. | [26 empty] | 0 | 780 |  | 0 | 500 | 0
IV | 7 | Dezvoltarea aplicatiilor privind verificarea nivelului de serviciu, generarea timpilor de semaforizare destinati proiectarii traficului in intersectiile semaforizate si solutiilor de baza ITS | [31 empty] | 10380
| 7.1. | conceperea, proiectarea si realizarea modulului privind nivelul de serviciu; | [24 empty] | 1 | 1 | 780 | 2 | 1 | 540 | 1860 | bar: 10
| 7.2. | conceperea, proiectarea si realizarea modulului privind generarea timpilor de semaforizare | [24 empty] | 1 | 2 | 780 | 2 | 2 | 540 | 3720 | bar: 11 to 12
| 7.3. | realizarea unei aplicatii de tip ITS pentru evaluarea circulatiei rutiere la nivelul unei intersectii | [24 empty] | 1 | 2 | 780 | 3 | 2 | 540 | 4800 | bar: 13 to 14
V | 8 | Alte activitati: achizitie de servicii de consultanta in domeniul inovarii si servicii de sprijinire a inovarii
| 8.1. | Studiul produselor software achizitionate si al proceselor tehnologice ce intervin in fabricatie | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10542 | bar: 1 to 2
| 8.2. | Stagii de instruire a unor membri ai proiectelor din pol beneficiare pentru familiarizarea cu SFF, platforma virtuala, soft-urile specifice | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 2 | 581 | 1962 | bar: 22 to 23
| 8.3. | Cursuri sau stagii de instruire a personalului angajat la firme, a studentilor de la alte facultati sau elevilor pentru familiarizarea cu tehnologia noua (SFF, platforma virtuala, soft-uri specifice) | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 3 | 581 | 2543 | bar: 22 to 24
| 8.4. | Realizarea de capitole de cursuri si platforme de laborator noi pentru discipline corespunzatoare la UCV pe baza noilor tehnologii utilizate in cadrul polului | [24 empty] | 1 | 1 | 800 | 1 | 3 | 581 | 2543 | bar: 22 to 24
| 8.5. | Utilizarea platformei virtuale in proiecte in derulare sau pentru propuneri de proiecte noi (eventual comune) ale unor institute sau centre de cercetare | [24 empty] | 1 | 1 | 585 | 1 | 2 | 581 | 1747 | bar: 13; 24
| 8.6. | Elaborarea si sustinerea la conferinte de profil si publicarea in jurnale a 4 lucrari stiintifice legate de activitatea de cercetare de la proiect | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 6; 12; 18; 24
| 8.7. | Realizarea unei propuneri de proiect nou in comun cu un alt membru al POLULUI | [24 empty] | 1 | 1 | 585 | 2 | 1 | 581 | 1747 | bar: 13
| 9 | Activitati de informare si publicitate proiect
9.1.
9.2.
9.3.
[31 empty] | Total |  | 150000 | 150000